**ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2020 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու --------2020թ.թիվ------Աորոշմամբ**

**ՄԱՍԻՍ 2020թ.**

**Բովանդակություն**

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc512846287)

[2. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc512846288)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 27](#_Toc512846289)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 31](#_Toc512846290)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 34](#_Toc512846291)

# Ներածություն

ՏԱՊ-ըտեղական ժողովրդավարության զարգացման, ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության, համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման, ինչպես նաև համայնքը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու հանրային կառավարման ստորին՝ համայնքային մակարդակում գործող հիմնական ծրագրային փաստաթուղթ է։ Այն համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար նախատեսված ներդրումային (մարդկային, ֆինանսական, վարչական, սոցիալական, գույքային և տեխնիկական) ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, որտեղ արտացոլված նպատակների, խնդիրների, մուտքային և ելքային ստույգ հաշվարկների ու արդյունքային ցուցանիշների, ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի թելադրանքով ճշգրտվում և պլանավորվում են վերոնշյալ ռեսուրսները։[[1]](#footnote-1) Այն նաև թույլ է տալիս հիմնավորված, փաստարկված (արդյունքային ցուցանիշների միջոցով) կերպով գնահատել համայնքի և համայնքում գործող այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը մեկ տարվա ընթացքում՝ հիմք ստեղծելով Մասիս համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագրի ճշգրտման և հաջորդ տարիների պլանավորման և բյուջետավարման համար:

Մասիս քաղաքային համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ի մշակման հիմնական նպատակներն են`

* Համակարգել համայնքում տվյալ տարվա անելիքները, այդ թվում՝ սահմանելու համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայություններն ու առաջնահերթությունները, հաշվառելու և գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, դրանց հիման վրա հաշվարկելու համայնքի համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու ծախսերի կատարման պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* սահմանել ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթման ռազմավարությունը, նախանշելու այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ համագործակցելով պետական, միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ,
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և ոլորտային հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,
* մշակել և օգտագործել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Մասիս քաղաքային համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Մասիսը բարեկարգ, մաքուր, լուսավոր համայնք է, որն ունի բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ և աչքի է ընկնում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման բարձր որակով:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 17 | 12 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 42.2 | 45 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 21965 | 22100 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել թափանցիկ, արդյունավետ և բնակչությանը որակյալ հանրային ծառայություններ մատուցող տեղական ինքնակառավարման իրականացում | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքապետարանի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից,% | 87 | 97 |
| Համայնքապետարանի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը, % | 60 | 70 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 42.2 | 45 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Մանկապարտեզներում և այլ ենթակա հաստատություններում ազդարարման համակարգերի տեղադրում  | - | - | -  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից,% | 40 | 60 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման բնագավառում նախատեսվում է ոռոգման ներտնտեսային 2.8 կմ ցանցի արդիականացում | Առկա է 48 կմ ոռոգման ցանց, որից 2,8 կմ կարդիականացվի | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել ճանապարհների մշտական անցանելիությունն ու տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 47 | 49 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, % | 50 | 60 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 4 | 5 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 80 | 85 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 85 | 90 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 11 | 12 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին,% | 70 | 75 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | 1 | 2 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 35 | 40 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի մարզական կյանքը և ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցում | Համայնքի բնակիչների համար սպորտի ծառայությունների հասանելիությունը, % | 85 | 90 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող սպորտի ծառայությունից, % | 40 | 45 |
| Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում գյուղատնտեսության բնագավառում որակյալ մասնագիտական ծառայությունների մատուցումը և նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղված բնակիչների տեսակարար կշիռն ընդհանուր բնակչության կազմում,% | 18 | 22 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2020 թվականին Անասնաբուժության ոլորտում կազմակերպվել են հակահամաճարակային միջոցառումներ  | 42 | 50 |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում,% | 20 | 25 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2020 թվականին կազմակերպված բոլոր համայնքային հարցերին ուղղված քննարկումները եղել են բաց, ուղիղ հեռարձակմամբ կազմակերպված, քաղաքացիների տեղեկացվածության նպատակով:  | - | - | - |

1. **Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 380931.6 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **380931.6** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | Հակահրդեհային վահանակների և կրակմարիչների ձեռք բերում և տեղադրում  | 913,0 | 912,0 |
| **Ընդամենը** | **913,0** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Մասիս բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքներիընթացիկ նորոգում, կառույցների ընթացիկ նորոգում և բակային տարածքներում ցայտաղբյուրների պահպանում, շենքերի բակերում ապօրինի շին. ապամոնտաժում | 6000,0 | ընդհանուր համայքնային |
|  | Մասիս բնակավայրի բակային տարածքներում հանգստի տաղավարների և խաղահրապարակի կառուցման, մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման, այգու հիմնանորոգման նախահաշիվներ  | 810,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Մասիս բնակավայրի շենքերի, շինությունների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և հիմնանորոգում | 5150,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Մասիս բնակավայրի շենքերի բակերի բարեկարգման, տանիքների հիմնանորոգման նախահաշիվների պատվիրում | 290,0 |  |
|  | 5-6-7-րդ թաղամասերում գազաֆիկացման աշխատանքներ, գրադարանի գազատարի իրականացում | 23171.1 |  |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում, փողոցների լուսավորության էլ էներգիայի ծախս, փողոցների լուսավորության համակարգի սպասարկում, փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնման համար նախահաշվի ձեռք բերում | 22216,1 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **57637.2** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2020 թվականին հողօգտագործման բնագավառում նախատեսվում է ոռոգման ներտնտեսային 2.8 կմ ցանցի արդիականացում | **88000.0** | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում, խճապատում, հարթեցում, ավտոճանապարհային նշանների տեղադրման և գծանշման նախագիծ | 8410,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **8410,0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |  |
|  | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար գույքի ձեռք բերում | 12070.0 |  |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 365208,8 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, սյուների հիմնանորոգում և նախահաշիվների պատվիրում | 23300.16 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **400578.96** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային և հոգևոր կյանքի բարելավում | 20967.6 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **20967.6** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում, մարզահագուստ, պատվոգրեր սպորտի բնագավառի համար | 1000,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **1000,0** | **-** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, սոցիալապես խոցելի խավի աշակերտների համար դասագրքերի համար այլ նպաստ, նվիրատվություն հասարակական կրոնական կազմակերպություններին | 14920,0 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **14920,0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| 1. | Ոռոգման համակարգի բարելավման համար կապիտալ դրամաշնորհ |  |  |
| 2. | Գյուղատնտեսական մասնագիտական ծառայությունների մատուցում | 250,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **250.0** | **-** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | 2020 թվականին անասնաբուժության ոլորտում իրականացվելու են խոշոր պլանի պատվաստումներ  |  | ընդհանուր համայնքային |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| 1. | Աղբահանության անդորրագրերի ձեռք բերում | 200.0 |  |
| 2. | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատ տարածքների խնամման և կատաղած շների դեմ պայքարի աշխատանքների իրականացում | 83609.5 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | **83809.5** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդհանուրը** | **973767.86** | **-** |

**Աղյուսակ4․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել թափանցիկ, արդյունավետ և բնակչությանը որակյալ հանրային ծառայություններ մատուցող տեղական ինքնակառավարման իրականացում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքապետարանի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 97%
* Համայնքապետարանի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը, 70%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 45%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 50
2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 10%
3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո
5. Համայնքապետարանի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 7%
6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90%
7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 3 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020 թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ
3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 139054,2 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 60
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 122
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք <http://www.masiscity.am/>
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60% |
| **Ծրագիր 1. Մասիս բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ընթացիկ նորոգումևբակային տարածքներում ցայտաղբյուրների պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մասիս բնակավայրում ունենալ վերանորոգված տանիքներովբազմաբնակարան շենքեր, ցայտաղբյուրներով ապահովված բակային տարածքներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Նորոգված տանիք ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 1%
* Բակերի առկա ցայտաղբյուրների քանակը՝ 23
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգված տանիքների ընդհանուր մակերեսը՝ 170 քմ
* Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 80%
* Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Մասիս բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ընթացիկ նորոգում, բակային տարածքներում ցայտաղբյուրների պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝11000,0 հազար դրամ
* Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 25
 |
| **Ծրագիր 2. Մասիս բնակավայրի բակային տարածքներում հանգստի տաղավարի կառուցում և խաղահրապարակների ստեղծում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մասիս բնակավայրի բակային տարածքներում բնակչության հանգստի և երեխաների ժամանցի ապահովման պայմանների ստեղծում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բակերի հագեցվածությունը հանգստի տաղավարներով և խաղահրապարակներով, 20% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բնակիչների բավարավածությունը հանգստի և երեխաների ազատ ժամանակի անցկացման համար ստեղծված պայմաններից, 80%
* Կառուցված հանգստի տաղավարների քանակը՝ 1
* Ձեռք բերված խաղային սարքավորումների քանակը՝ 2
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Մասիս բնակավայրի բակային տարածքներում հանգստի տաղավարների կառուցում և խաղահրապարակների ստեղծում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2810,0 հազար դրամ
* Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 20
 |
| **Ծրագիր 3. Մասիս բնակավայրի շենքերի, շինությունների ջրամատակարարման և ջրահեռացմանհամակարգերիընթացիկ նորոգում և հիմնանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մասիս բնակավայրի բնակիչների առողջության և սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանման ապահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը ջրամատակարման և ջրահեռացման համակարգերի վիճակից՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բազմաբնակարան շենքերի ընթացիկ նորոգված կոյուղագծի երկարությունը՝ 100 գ/մ
* Շենքերի, շինությունների հիմնանորոգված կոյուղագծերի ընդհանուր երկարությունը՝ 170 գ/մ
* Շենքերի, շինությունների հիմնանորոգված խմելու ջրագծերի ընդհանուր երկարությունը՝ 170գ/մ
* Բնակիչների բավարարվածությունը ջրամատարակարման ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60%
* Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** Մասիս բնակավայրի շենքերի, շինությունների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և հիմնանորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝150,0 հազար դրամ
* Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 20
 |
| **Ծրագիր 4. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Մասիս համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մասիս համայնքի փողոցները դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների իրականացված արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 17,5 կմ
* Իրականացված գիշերային լուսավորության համակարգի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 52%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 65%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Մասիս բնակավայրի լուսավորության համակարգի սպասարկում
* Մասիս բնակավայրի գիշերային լուսավորվածությամբ չապահովված փողոցներում և շենքերի բակերում գիշերային լուսավորության անցկացում (լեդ համակարգերով), փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 22216,1 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 3
* Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝17,5 կմ
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 850
* Առկա դրոսելների թիվը` 750
* Առկա մեկնարկիչների թիվը` 750
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2020 թվականին հողօգտագործման բնագավառում նախատեսվում է ոռոգման ներտնտեսային 2.8 կմ ցանցի արդիականացում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել ճանապարհների մշտական անցանելիությունն ու տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 51%
* Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, 65%
 |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում, մայթերի կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել ճանապարհների մշտական անցանելիությունն ու տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության և անվտանգ երթևեկության մակարդակը՝ բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ներհամայնքայինճանապարհները բարեկարգ և անցանելի են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 1.2 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 2.3%
* Կառուցված մայթի երկարությունը՝ 750 քմ
* Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 45
* Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, 90 %
* Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Մասիս համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
2. Ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքների իրականացում
3. Մայթի կառուցում
4. Ձյան ժամանակ ճանապարհների աղով ու ավազով մշակում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 8410,0հազար դրամ
* Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը 5
* Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը 2 տոննա
* Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 1
 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 5%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 90%
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80%
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 17%
 |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,ՆՈՒՀ-երի և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 655
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 25
* ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 159
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը3
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 9 ժամ
* ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը` 250
* Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների թիվը 461
* Մատուցվող նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունների մատչելիությունից և որակից ծնողների բավարվածության աստիճանի բարձրացում, 10%
* ՆՈՒՀ-երի և ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը՝ 141 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Մասիս համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Մասիս համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 286169.1 հազար դրամ
* Մասիս համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թիվը՝ 6
* §Մասիսի գեղարվեստի դպրոց¦ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք
* §Մասիսի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոց¦ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք
* §Մասիսի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն¦ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք
 |
| **Ծրագիր 2. Նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, սյուների հիմնանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման համար շենքային բարենպաստ պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման համար շենքային պայմանների վերաբերյալ՝ բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահով, անվտանգ և բավարար շենքային պայմաններում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Հիմնանորոգված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 16 %
* ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թվի աճ, 5%
* Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթական ծառայության մատուցման պայմաններից, 85-90%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * §Մասիսի թիվ1 մանկապարտեզ¦ՀՈԱԿ-ի շենքի, §Մասիսի թիվ 2 մանկապարտեզ¦ՀՈԱԿ-ի շենքիև §Մասիսի թիվ 5 մանկապարտեզ¦ՀՈԱԿ-ի սյուների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում
* Հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման կապալառու կազմակերպության մրցույթով ընտրություն և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում,
* §Մասիսի թիվ1 մանկապարտեզ¦ՀՈԱԿ-ի շենքի, §Մասիսի թիվ 2 մանկապարտեզ¦ՀՈԱԿ-ի շենքի և §Մասիսի թիվ 5 մանկապարտեզ¦ՀՈԱԿ-ի սյուների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
* Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 61068.2 հազար դրամ
* Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը՝ 20
 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 75%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 2%
* Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 40%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մշակութային և հոգևոր կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների կարծիքը՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մշակութային և հոգևոր կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 15
* Տարվա ընթացքում համաքաղաքային մակարդակով նշվող տաղավար տոների թիվը՝ 5
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 58500 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը 1840
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային և տոնական միջոցառումների կազմակերպում
* Համաքաղաքային մակարդակով տաղավար տոների նշում
* Նվիրատվություն Սուրբ Թադեոս եկեղեցուն
* §Մասիսի քաղաքային կենտրոնական գրադարան¦ ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Մշակութային փառատոներին մասնակցելու նպատակով Մասիս համայնքի մշակութային խմբակների սաների տեղափոխման աջակցություն՝ վարձակալված փոխադրամիջոցի ծախսերի փոխհատուցմամբ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 23777,6 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 58500 կտոր գիրք
* §Մասիսի քաղաքային կենտրոնական գրադարան¦ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք
 |
| **Ծրագիր 2. Երիտասարդների սոցիալական ներգրավվածության խրախուսում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Մասիս համայնքի երիտասարդների հասարակական ակտիվ գործունեության և սոցիալական ներգրավվածության մակարդակը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Երիտասարդների կարծիքը երիտասարդների հասարակական ակտիվ գործունեության և սոցիալական ներգրավվածության վերաբերյալ՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մասիս համայնքի երիտասարդներն ակտիվորեն ներգրավված են հասարակական գործունեության մեջ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Մասիսի համայնքապետանի կողմից կազմակերպված միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքների մեջ ներգրավված երիտասարդների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 40%
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի թիվը՝ 10
* Համայնքապետարանում պրաակտիկա անցած ուսանողների թիվը՝ 9
* Ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում ստացած ուսանողների թիվը՝ 13
* Հասարակական ակտիվ գործունեության մեջ ներգրավված ուսանողների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 60%
* Երիտասարդների բավարարվածությունը հասարակական ակտիվ գործունեության մեջ ներգրավվածությունից, 90%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մասիս համայնքի երիտասարդների հասարակական ակտիվության գործունեությանն աջակցություն
* Մասիս համայնքի երիտասարդների ազատ ժամանցի և հանգստի կազմակերպմանը խրախուսում,
* Մասիսի համայքնապետարանի կողմից կազմակերպվող հանրային լսումներին երիտասարդների մասնակցության ապահովում
* Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպվող միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքների մեջ երիտասարդների ներգրավվածության ապահովում,
* Համայնքապետարանում ուսանողներին պրակտիկ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման հնարավորության ընձեռում,
* Գերազանց առաջադիմություն և հասարակական ակտիվ գործունեության ցուցաբերած ուսանողների ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցում
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում
* Ուսանողների ուսման վայր փոխադրման և ետ վերադարձի աջակցություն վարձակալված փոխադրամիջոցի ծախսերի փոխհատուցմամբ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 4960.0 հազար դրամ
* Հասարակական ակտիվ գործունեություն ցուցաբերող երիտասարդների թիվը՝ 57
 |
| **Ոլորտ 10.Առողջապահություն** |
| 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքի մարզական կյանքը և ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների համար սպորտի ծառայությունների հասանելիությունը, 70%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող սպորտի ծառայությունից, 60%
* Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 30%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում** |
| **Ծրագրի նպատակ**ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցում և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների կարծիքը մատուցվող մարզական ծառայությունների որակից և մատչելիությունից՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համապատսխան որակավորում ունեցող միջազգային մրցաշարերին մասնակցելուն պատրաստ մարզիկներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գործող խմբերի թիվը`11
* Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 139
* Մատուցվող մարզաձևերի թիվը՝ 7
* Աշխատողների թիվը՝ 20
* Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 10
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար
* Մարզադաշտերի թիվը՝ 4 (ֆուտբոլ, մինի ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ)
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Մասիս համայնքի «Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Մասիսի թիվ 3 հիմնական դպրոցին հարակից մարզադաշտի վերանորոգում
* Սպորտային մրցաշարերի կազմակերպում
* Սպորտային մրցումներում բարձր տեղեր զբաղեցրած մարզիկներին խրախուսում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 25390.0 հազար դրամ
* Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը 20
* «Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1
* Մարզադաշտերի թիվը՝ 4
 |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 87%
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 457
* Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 554
* Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 255
* Սոցիալական աջակցություն ստացող սոցիալապես անապահով ուսանողների թիվը՝ 13
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 87%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
* Բարեգործական ճաշարանի ծրագրին մասնակցություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 13700,0 հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում գյուղատնտեսության բնագավառում որակյալ մասնագիտական ծառայությունների մատուցումը և նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղված բնակիչների տեսակարար կշիռն ընդհանուր բնակչության կազմում է 22%
 |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսական մասնագիտական ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել համայնքում գյուղատնտեսության բնագավառում որակյալ մասնագիտական ծառայությունների մատուցման որակը և ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Տրամադրված գյուղատնտեսական մասնագիտական խորհրդատվության վերաբերյալ գյուղատնտեսների կարծիքը՝լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Գյուղատնտեսության զարգացման համար մատուցվում են որակյալ մասնագիտական ծառայություններ և առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների թիվը 95
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 22%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5%
* Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը 2
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Մասնագիտական ծառայությունների մատուցում
* Հակակարկտային կայանների կողմից ծառայության մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 285.0 հազ. դրամ
* Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 2
 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2020 թվականին  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում, 20%-ով
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատ տարածքների խնամման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և գրավիչ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների կարծիքը Մասիս համայնքի մաքրության, սանիտարահիգիենիկ պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 7
* Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 1
* Աղբամանների թիվը՝ 35
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 89600քմ (ձեռքով), 96000 քմ (մեքենայացված)
* Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը՝ տարեկան կտրվածքով, 25000 մ3
* Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունն օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին
* Խնամված կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 15%
* Կատաղած շներից բնակիչների անվտանգության աստիճանը, 60%
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 90%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * <<Մասիսի կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում և բնակչության հատուկ սպասարկում>>ՀՈԱԿ -ի կողմից մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Կանաչապատ տարածքների խնամում և կանաչ գոտիների ստեղծում
* Կատաղած շների դեմ պայքար
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 85540.0 հազ. դրամ
* <<Մասիսի կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում և բնակչության հատուկ սպասարկում>>ՀՈԱԿ -ի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 7
* Աղբատար մեքենաների թիվը 1
* Աղբամանների թիվը 330
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը

Աղյուսակ5․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | ք. Մասիս | 800 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -95809.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 2 | Էլ ենթակայան | ք. Մասիս | 28  | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-442.9 հազար ՀՀ դրամ  |
| 3 | Ավանային քաղխորհրդի շենք | ք. Մասիս | 45 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-867.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 4 | §Մասիսի թիվ 1 մանկապարտեզ¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 2013.9 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-29212.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 5 | §Մասիսի թիվ 2 մանկապարտեզ¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 1931.9 | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-33035.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 6 | §Մասիսի թիվ 3 մանկապարտեզ¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 2834.4 | Շատ վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-70592.9 հազար ՀՀ դրամ |
| 7 | §Մասիսի թիվ 4 մանկապարտեզ¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 1720.7 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-40766.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 8 | §Մասիսի թիվ 5 մանկապարտեզ¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 2349.7 | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-13528.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 9 | §Մասիսի թիվ 7 մանկապարտեզ¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 868.8 | շատ վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-8431.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 10 | Նախկին մարզադպրոցի շենք (§Մասիսի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն¦ՀՈԱԿ-ի շենք և §Մասիսի քաղաքային կենտրոնական գրադարան¦ ՀՈԱԿ-ի շենք) | ք. Մասիս | 616 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-15301.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 11 | §Մասիսի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոց¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 1575.3 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-30743.5հազար ՀՀ դրամ |
| 12 | §Մասիսի Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց¦ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 781.7 | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-505526.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 13 | Մասիսի մշակույթի տուն (կիսակառույց) | ք. Մասիս | 3157.2 | Շատ վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-39588.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 14 | Բնակելի ֆոնդ(90 շենք) | ք. Մասիս | 400.120 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-159681.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 15 | Ավտոտնակներ (700 հատ) | ք. Մասիս | 14000 | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-1658.3հազար ՀՀ դրամ |
| 16 | Մարզադաշտ (1 հատ) | ք. Մասիս | 44800 | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը13161.4 հազար ՀՀ դրամ |
| 17 | Խաղահրապարակ (6 հատ) | ք. Մասիս | 1090 | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը28367.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 18 | Հանգստի տաղավարներ (4 հատ) | ք. Մասիս | 60 | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը3553.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 19 | Շատրվանող հորեր | ք. Մասիս | 14 | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1518.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 20 | Արտեզյան հոր (2 հատ) | ք. Մասիս | 18 | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը5999.5 հազար ՀՀ դրամ |
| 21 | Դեկորատիվ լիճ | ք. Մասիս | 3630 | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը16452.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 22 | Հայրենական պատերազմի հուշարձան | ք. Մասիս | 750 | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը3093.9 հազար ՀՀ դրամ |
| 23 | Հետիոտնի կամուրջներ (2 հատ) | ք. Մասիս | 60 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 1800.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 24 | Փողոցների գիշերային լուսավորվածության համակարգ (850 սյուն) | ք. Մասիս | 17,5 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը41865.8 հազար ՀՀ դրամ |
| 25 | Լուսացույցեր և տեխնիկական այլ միջոցներ | ք. Մասիս | 25 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը270.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 26 | Գազամատակարարման ցանց | ք. Մասիս | 44 կմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը70526.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 27 | Ջրամատակարարման ցանց | ք. Մասիս | 34640 | բավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը22156.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 28 | Ոռոգման ցանց | ք. Մասիս | 48000 | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը11064.9 հազար ՀՀ դրամ |
| 29 | Աղբատար մեքենա | ք. Մասիս | 3 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը13111.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 30 | Աղբամաններ | ք. Մասիս | 330 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը13353,0 հազար ՀՀ դրամ |
| 31 | Մեքենաներ | ք. Մասիս | 2 հատ | բավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը5.5 հազար ՀՀ դրամ |
| 32 | Սարքեր, սարքավորումներ | ք. Մասիս | 12 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը5700.0հազար ՀՀ դրամ |
| 33 | Երաժշտական դպրոցի գույք | ք. Մասիս | 200 հատ աթոռ, 1 կոմպլ.վարագույր | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը1996.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 34 | Այլ հիմնական միջոցներ (Կենտրոնական հրապարակի շարժական բեմ, Կոմիտաս բազալտից, աղջկա դիմաքանդակ, Մասիս քաղաքի քարտեզ, տոնածառ) | ք. Մասիս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը46540.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 35 | Վարելահող | ք. Մասիս | 99.321 հա |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 36 | Խոտհարք | ք.Մասիս | 16.310 հա |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 37 | Արոտ | ք. Մասիս | 48.324 հա |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 38 | Այլ հողատեսքեր | ք. Մասիս | 108.015 հա |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 39 | Այլ գործառնական նշանակության հողեր | ք. Մասիս | 271 հա |  | Համայնքի սեփականություն |  |

#

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

**Աղյուսակ6․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրնրեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 380931.6 | 380931.6  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **380931.6** | **380931.6**  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | Հակահրդեհային վահանակների և կրակմարիչների ձեռք բերում և տեղադրում | **913.0** | 912.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **913.0** | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Մասիս բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ընթացիկ նորոգում  | 6000.0  | 6000.0  | - | - | - | - |
|  | Մասիս բնակավայրի բակային տարածքներում հանգստի տաղավարների և խաղահրապարակի կառուցման, մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման, այգու հիմնանորոգման նախահաշիվներ | 810.0 | 810.0 | - | - | - | - |
|  | Մասիս բնակավայրի շենքերի, շինությունների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և հիմնանորոգում | 5150.0  | 5150.0  | - | - | - | - |
|  | Մասիս բնակավայրի շենքերի բակերի բարեկարգման, տանիքների հիմնանորոգման նախահաշիվների պատվիրում | 290.0 | 290.0 |  |  |  |  |
|  | 5-6-7-րդ թաղամասերում գազաֆիկացման աշխատանքներ, գրադարանի գազատարի իրականացում | 23171.1 | 23171.1 |  |  |  |  |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում, փողոցների լուսավորության էլ էներգիայի ծախս, փողոցների լուսավորության համակարգի սպասարկում, փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնման համար նախահաշվի ձեռք բերում | 22216.1 | 22216.1 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **57637.2** | **57637.2** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2020 թվականին հողօգտագործման բնագավառում նախատեսվում է ոռոգման ներտնտեսային 2.8 կմ ցանցի արդիականացում | **88000.0** | 8800.0 | - | 79200.0 | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում, խճապատում, հարթեցում, ավտոճանապարհային նշանների տեղադրման և գծանշման նախագիծ | 8410.0 | 8410.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **8410.0** | **8410.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |
|  | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար գույքի ձեռք բերում | 12070.0 | 12070.0 | - | - | - | - |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 365208.8 | 365208.8 |  |  |  |  |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, սյուների հիմնանորոգում և նախահաշիվների պատվիրում | 23300.16  | 23300.16  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **400578.96** | **400578.96** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային և հոգևոր կյանքի բարելավում | 20967.6  | 20967.6  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **20967.6** | **20967.6** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **1000.0** | **1000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, սոցիալապես խոցելի խավի աշակերտների համար դասագրքերի համար այլ նպաստ, նվիրատվություն հասարակական կրոնական կազմակերպություններին | 14920.0 | 14920.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **14920.0** | **14920.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| 1. | Ոռոգման համակարգի բարելավման համար կապիտալ դրամաշնորհ | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Գյուղատնտեսական մասնագիտական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **350.0** | **350.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Աղբահանության անդորրագրերի ձեռք բերում | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| 2. | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատ տարածքների խնամման և կատաղած շների դեմ պայքարի աշխատանքների իրականացում | 83609.5 | 83609.5 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **83809.5** | **83809.5** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

**Աղյուսակ7․ Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 57 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **382064,7** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Մասիս բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, ջրամատակարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի ընթացիկ նորոգում, բակային տարածքներում ցայտաղբյուրների պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգված տանիքների ընդհանուր մակերեսը, մ2 | 170  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված տանիք ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,% | 1 |  |  |  |
| Բակերի առկացայտաղբյուրների քանակը | 23 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **22466,1** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Մասիս բնակավայրի բակային տարածքներում հանգստի տաղավարի կառուցում և խաղահրապարակների ստեղծում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված հանգստի տաղավարների քանակը | 1 |  |  |  |
| Ձեռք բերված խաղային սարքավորումների քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարավածությունը հանգստի և երեխաների ազատ ժամանակի անցկացման համար ստեղծված պայմաններից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի  | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բակերի հագեցվածությունը հանգստի տաղավարներով և խաղահրապարակներով, % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **2810,0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր3. Մասիս բնակավայրի շենքերի, շինությունների ջրամատակարարման համակարգի հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի ընթացիկ նորոգված կոյուղագծի երկարությունը, գ/մ | 100 |  |  |  |
| Շենքերի, շինություններիհիմնանորոգված կոյուղագծերիընդհանուր երկարությունը, գ/մ | 170 |  |  |  |
| Շենքերի, շինություններիհիմնանորոնգված խմելու ջրագծերի ընդհանուր երկարությունը, գ/մ | 170 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը ջրամատարակարման ոլորտում մատուցվող ծառայություններից,% | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը ջրամատակարման համակարգի վիճակից՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **150,0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր4. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Իրականացված գիշերային լուսավորության համակարգիտեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ% | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,% | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **22216,1** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում, մայթերի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 5 |  |  |  |
| Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, տոննա | 2 |  |  |  |
| Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 1.2 |  |  |  |
| Կառոււցված մայթի երկարությունը՝ մ2 | 750 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 |  |  |  |
| Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության և անվտանգ երթևեկության մակարդակը՝շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **8410,0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային****Ելքային (քանակական)** | Մասիս համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թիվը | 6 |  |  |  |
| §Մասիսի գեղարվեստի դպրոց¦ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | 1 |  |  |  |
| §Մասիսի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոց¦ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | 1 |  |  |  |
| §Մասիսի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն¦ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | 1 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 655 |  |  |  |
| Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների թիվը | 317 |  |  |  |
| Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 25 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը | 136 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 72 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակությանծառայություններիմատչելիությունից և որակից ծնողների բավարվածության աստիճանի բարձրացում, % | 20% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 9  |  |  |  |
| ՆՈՒՀ-երի և ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը | 141 |  |  |  |
| Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը, անգամ | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **365208,8** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, սյուների հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում,% | 16 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթական ծառայության մատուցման պայմաններից, % | 75 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թվի աճ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման համար շենքային պայմանների վերաբերյալ՝շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **35370,2** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 58436 |  |  |  |
| §Մասիսի քաղաքային կենտրոնական գրադարան¦ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | 1 |  |  |  |
| §Մասիսի մշակույթի կենտրոն¦ ՓԲԸ-ի շենք և գույք | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 15 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում համաքաղաքային մակարդակով նշվող տաղավար տոների թիվը | 5 |  |  |  |
| Գրադարանից օգտվողների թիվը |  1840 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 72 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 250 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվողմշակութային ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների կարծիքը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **18894,6** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր2. Երիտասարդների սոցիալական ներգրավվածության խրախուսում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հասարակական ակտիվ գործունեություն ցուցաբերող երիտասարդների թիվը՝ | 57 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մասիսի համայնքապետանի կողմից կազմակերպված միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքների մեջ ներգրավված երիտասարդների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,% | 20 |  |  |  |
| Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի թիվը | 10 |  |  |  |
| Համայնքապետարանում պրաակտիկա անցած ուսանողների թիվը | 9 |  |  |  |
| Ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում ստացած ուսանողների թիվը | 13 |  |  |  |
| Հասարակական ակտիվ գործունեության մեջ ներգրավված ուսանողների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երիտասարդների բավարարվածությունը հասարակական ակտիվ գործունեության մեջ ներգրավվածությունից,% | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Երիտասարդների կարծիքը երիտասարդների հասարակական ակտիվ գործունեության և սոցիալական ներգրավվածության վերաբերյալ՝շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **1110,0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը  | 20 |  |  |  |
| «Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Մարզադաշտերի թիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գործող խմբերի թիվը | 11 |  |  |  |
| Աշխատողների թիվը | 19 |  |  |  |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 127 |  |  |  |
| Մատուցվող մարզաձևերի թիվը | 7 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում,օր | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող մարզական ծառայությունների որակից և մատչելիությունից՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **21368,5** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 457 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացող սոցիալապես անապահով ուսանողների թիվը | 13 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը | 255 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 87 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը՝շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **12590,0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսական մասնագիտական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 22 |  |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը | 4 |  |  |  |
| Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների թիվը  | 78 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տրամադրված գյուղատնտեսական մասնագիտական խորհրդատվության վերաբերյալ գյուղատնտեսների կարծիքը՝շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **350,0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատ տարածքների խնամման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Մասիսի կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում և բնակչության հատուկ սպասարկում>>ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 40 |  |  |  |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 3 |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 330 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, մ2  | 89600 (ձեռքով), 96550 (մեքենայացված) |  |  |  |
| Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը՝ տարեկան կտրվածքով, մ3 | 26000 |  |  |  |
| Խնամված կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 90 |  |  |  |
| Կատաղած շներից բնակիչների անվտանգության աստիճանը, % | 60 |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունն օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով),օր | 5 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Մասիս համայնքի մաքրության, սանիտարահիգիենիկպայմանների առկայության վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | **72309,5** |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)