Հավելված

Մասիս համայնքի ավագանու որոշումից

**ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2022 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու թիվ Ա որոշմամբ**

**ՄԱՍԻՍ 2022թ.**

**Բովանդակություն**

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները](#_Toc512846287)

[2. Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը, տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) և սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկը 8](#_Toc512846288)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը 18](#_Toc512846289)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 26](#_Toc512846290)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 29](#_Toc512846291)

# Ներածություն

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ` ՏԱՊ ) տեղական ժողովրդավարության զարգացման, ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության, համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման, ինչպես նաև համայնքն արտաքին աշխարհին ներկայացնելու հանրային կառավարման ստորին՝ համայնքային մակարդակում գործող հիմնական ծրագրային փաստաթուղթ է։ Այն համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար նախատեսված ներդրումային (մարդկային, ֆինանսական, վարչական, սոցիալական, գույքային և տեխնիկական) ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, որտեղ արտացոլված նպատակների, խնդիրների, մուտքային և ելքային ստույգ հաշվարկների ու արդյունքային ցուցանիշների, ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի թելադրանքով ճշգրտվում և պլանավորվում են վերոնշյալ ռեսուրսները։[[1]](#footnote-1) Այն նաև թույլ է տալիս հիմնավորված, փաստարկված (արդյունքային ցուցանիշների միջոցով) կերպով գնահատել համայնքի և համայնքում գործող այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը մեկ տարվա ընթացքում՝ հիմք ստեղծելով Մասիս համայնքի 2022-2026թթ. զարգացման ծրագրի ճշգրտման և հաջորդ տարիների պլանավորման և բյուջետավարման համար:

Մասիս համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ի մշակման հիմնական նպատակներն են`

* Համակարգել համայնքում տվյալ տարվա անելիքները, այդ թվում՝ սահմանելու համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայություններն ու առաջնահերթությունները, հաշվառելու և գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, դրանց հիման վրա հաշվարկելու համայնքի համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու ծախսերի կատարման պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* սահմանել ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթման ռազմավարությունը, նախանշելու այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ համագործակցելով պետական, միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ,
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները hամայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով ( այսուհետ՝ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և ոլորտային հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,
* մշակել և օգտագործել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Մասիս համայնքի 2022թ. տարեկ է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում են համայնքի 2022 թվականի ծրագրերի ցանկը, տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) և 2022թ սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկը։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում են համայնքային գույքի կառավարման 2022 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**

Մասիսը բարեկարգ, մաքուր, լուսավոր համայնք է, որն ունի բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ և աչքի է ընկնում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման բարձր որակով:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 30 | 35 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 46 | 50 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 92623 | 95000 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | | **Թիրախային արժեք** | |
| **Ոլորտ 1 Ընդհանուր** | | | | | |
| Ապահովել թափանցիկ, արդյունավետ և բնակչությանը որակյալ հանրային ծառայություններ մատուցող տեղական ինքնակառավարման իրականացում | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքապետարանի գործունեությունից | | 90 | | 100 |
| **Ոլորտ 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| Բնակչության ազդարարման էլեկտրական շչակների տեղադրում | Շչակների քանակը | 38 | | 46 | |
| Աջակցել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին | Աջակցություն ստացողների թիվը | 96 | | - | |
| Աջակցել ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացածներին և նրանց ընտանիքներին | Աջակցություն ստացողների թիվը | 147 | | - | |
| Աջակցել զորահավաքի ժամանակ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ստորաբաժանումների աշխատանքներին | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 2600,0 | | 3000,0 | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Մասիս համայնքի վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 6200,0 | | 6,820 | |
| Գ․ Հայանիստի վարչական շենքի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 5786,3 | | 6364,9 | |
| Գ․ Զորակի վարչական շենքի առաջին հարկի և միջանցքի վերանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 1269,6 | | 1396,5 | |
| Բազմաբնակարան շենքների տանիքների ընթացիկ նորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 10000,0 | | 11000,0 | |
| Բազմաբնակարան շենքերի ջրագծերի և կոյուղագծերի ընթացիկ նորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 10000,0 | | 11000,0 | |
| Ք․ Մասիսի 3-րդ թաղամասի թիվ 12 հանրակացարանի 40 մասնաշենքի դիմային հատվածի երեսպատում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 4390,0 | | 4829 | |
| Ք․ Մասիսի 3-րդ թաղամասի 16 շենքի բակի բարեկարգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 9110,0 | | 10021,0 | |
| Ք․ Մասիսի Ն/Թ 37 շենքի բակի բարեկարգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 10565,0 | | 11621,5 | |
| Ք․ Մասիսում փողոցային լուսավորման համակարգի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 69340,0 | | 76274,0 | |
| Գ․Այնթապի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 1791,0 | | 1970 | |
| Գ․ Հայանիստի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 19544,0 | | 21498,4 | |
| Գ․ Մարմարաշենի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 14865,0 | | 16351,5 | |
| Գ․ Նորաբացի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 12612,5 | | 13873,7 | |
| Գ․ Նորամարգում արևային կայանի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 6691,9 | | 7361,0 | |
| Գ․ Ջրահովիտի գազաֆիկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 540,0 | | 594,0 | |
| Գ․ Այնթապի գազաֆիկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 6947,4 | | 7642,1 | |
| Գ․ Դարբնիկի գազաֆիկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 371,0 | | 408,1 | |
| Գ․ Մարմարաշենի գազաֆիկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 650,0 | | 715,0 | |
| Գ․ Արևաբույրի գազաֆիկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 6288,1 | | 6916,9 | |
| Գ․ Նորամարգի գազաֆիկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 15609,0 | | 17169,9 | |
| Գ․ Ռանչպարի գազաֆիկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 28700,2 | | 31570,2 | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| Բարձրացնել համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից | Համայնքի բնակչության բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից | բավարար | | լավ | |
| Բարձրացնել համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքային ճանապարհների որակից | համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքային ճանապարհների որակից | Բավարար | | լավ | |
| Մասիս համայնքի ճանապարհների փոսային ընթացիկ նորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 23420,0 | | 25762,0 | |
| Ք․ Մասիսի Հերացու և Հանրապետության փող․խաչմերուկից մինչև 1-ին փող ճանապարհային հատվածի ջրահեռացման համակարգի և ասֆալտբետոնյա ծածկի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 83262,8 | | 91589,0 | |
| Ք․ Մասիսի 6-րդ թ/մ 2-րդ փողոցի ընթացիկ նորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 950,0 | | 1045,0 | |
| Ք․ Մասիսի Ն/թ 38 Ոստիկանություն տանող ճանապարհի և մայթի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 12487,8 | | 13736,5 | |
| Ք․ Մասիսի Մ/Կ 17 և 19 շենքերի բակ տանող ճանապարհի և մայթի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 16875,9 | | 18563,4 | |
| Գ․ Այնթապի ճանապարհի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 186820,1 | | 205502,1 | |
| Գ․ Արբաթի ճանապարհի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 8095,0 | | 8904,5 | |
| Գ․ Նոր Խարբերդի ճանապարհի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 57491,0 | | 63240,1 | |
| Գ․ Գեղանիստի ճանապարհի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 10045,6 | | 11049,6 | |
| Գ․ Հայանիստի ճանապարհի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 1425,0 | | 1567,5 | |
| Գ․ Նորաբացի ճանապարհի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 27243,0 | | 274967,3 | |
| Գ․ Սիսի ճանապարհի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 3502,6 | | 3852,6 | |
| Գ․ Արգավանդի ճանապարհի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 3392,7 | | 3731,9 | |
| Գ․ Մարմարաշենի ճանապարհի կոպճապատում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 10562,8 | | 11618,8 | |
| Գ․ Սիփանիկի ճանապարհի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 3495,8 | | 3845,3 | |
| Գ․ Այնթապի ճանապարհի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 8310,0 | | 9141 | |
| **Ոլորտ 4.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| Նպաստել համայնքում արտադրական, հասարակական սննդի և ծառայությունների ոլորտներում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թվի ավելացմանը | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների /անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ/ թիվը | 162 | | 200 | |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | | | |
| Ավելացնել համայնքի նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը | համայնքի նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը | 2212 | | 2500 | |
| Բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | Լավ | | Լավ | |
| Ավելացնել համայնքում արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը | համայնքում արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը | 912 | | 1000 | |
| Ավելացնել մանկապարտեզներում սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար ծնողական վարձավճարների զեղչերի կիրառումը | Մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարների զեղչերից օգտվող երեխաների քանակը | 208 | | 220 | |
| Ք․ Մասիսի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 137480,0 | | 151228,0 | |
| Ք․ Մասիսի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 30856,9 | | 33942,5 | |
| Ք․ Մասիսի նախկին մարզադպրոց, ՄՊՍԿ և ՔԿԳ մ/շ հիմնանորոգում և ջեռուցման համակարգի անցկացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 18771,3 | | 20648,4 | |
| Գ․ Խաչփարի դպրոցի ցանկապատի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 9978,9 | | 10976,7 | |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |  | |
| Ավելացնել համայնքապետարանի կողմից իրականացվող մշակութային միջոցառումների, համերգների, թատերական խմբերի, երգչախմբերի, փառատոնների թիվը | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 24000,0 | | 26400,0 | |
| Ավելացնել մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թիվը | Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թիվը | 590 | | 610 | |
| Բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակների գործունեությունից | ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակների գործունեությունից | Լավ | | լավ | |
| Գ․ Սայաթ-Նովայի մշակույթի տան կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 84765,1 | | 93241,6 | |
| Գ․ Դարակերտի միջոցառումների սրահի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 2393,0 | | 2632 | |
| Աջակցություն հայ առաքելական եկեղեցիներին | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 2000,0 | | 2100,0 | |
| **Ոլորտ 7. Առողջապահություն, հանգիստ, ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| Ավելացնել համայնքապետարանի օժանդակությաբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվը | մարզական խմբակների թիվը | 19 | | 20 | |
| Ավելացնել համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպվող մարզական միջոցառումների թիվը | միջոցառումների թիվը | 12 | | 15 | |
| Ավելացնել մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների և պատանիների թիվը | մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների և պատանիների թիվը | 256 | | 300 | |
| Բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից | ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից | Բավարար | | բավարար | |
| Ք․ Մասիսի Մ/Կ 17 շենքի բակում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 9400,0 | | 10340,0- | |
| Մասիս համայնքում այգիների և խաղահրապարակների նստարանների ընթացիկ նորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 1000,0 | | 1100,0 | |
| Գ․ Հովտաշատի բուժամբուլատորիայի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 31370,5 | | 34507,5 | |
| **Ոլորտ 8.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| Աջակցություն ցուցաբերել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 25000,0 | | 28000,0 | |
| Փոխհատուցել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ուսման վարձավճարները | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 4500,0 | | 5500,0 | |
| Աջակցություն ցուցաբերել Արցախյան պատերազմներում զոհվածների և վիրավորում ստացածների ընտանիքներին | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 6000,0 | | 7000,0 | |
| Աջակցություն ցուցաբերել համայնքում գործող բարեգործական ճաշարաններին | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 3000,0 | | 3500,0 | |
| **Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| Գ․ Գեղանիստի ոռոգման ցանցի կառուցում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 12115,3 | | 13326,8 | |
| Գ․ Խաչփարի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 36483,0 | | 40131,3 | |
| Գ․ Այնթապի 15 փողոցի խորքային պոմպի նորոգում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 1000,0 | | 1100,0 | |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| Բարձրացնել համայնքի բնակչության բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից | համայնքի բնակչության բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից | լավ | | լավ | |
| Ավելացնել համայնքի կանաչ տարածքների մակերեսը | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 6290,0 | | 7500,0 | |
| Ավելացնել համայնքի սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքի մակերեսը | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 22373,8 | | 24000,0 | |
| Թափառող շների վնասազերծում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 29716,5 | | 31000,0 | |
| Ախտահանում, մակաբույծների ոչնչացում | Ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 1000,0 | | 1500,0 | |

1. **Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը, տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) և 2022թ սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկը**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
| **Ոլորտ 1 Ընդհանուր** | | | | |
| **1.** | | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, կառավարման ապարատի և ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանման ծախսեր | 848004,2 | |
| **Ընդամենը** | | | **848004,2** | |
| **Ոլորտ 2 Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | |
|  | Աջակցել զորահավաքի ժամանակ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ստորաբաժանումների աշխատանքներին | | | 2600,0 |
|  | Մասիս համայնքում բնակչության ազդարարման էլեկտրական շչակների ձեռք բերում | | | 3800,0 |
| **Ընդամենը** | | | | **6400,0** |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |
|  | Մասիս համայնքի վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգում | | | 6200,0 |
|  | Գ․ Հայանիստի վարչական շենքի հիմնանորոգում | | | 5786,3 |
|  | Գ․ Զորակի վարչական շենքի առաջին հարկի և միջանցքի վերանորոգում | | | 1269,6 |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ընթացիկ նորոգում | | | 10000,0 |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի ջրագծերի և կոյուղագծերի ընթացիկ նորոգում | | | 10000,0 |
|  | Ք․ Մասիսի 3-րդ թաղամասի թիվ 12 հանրակացարանի 40 մասնաշենքի դիմային հատվածի երեսպատում | | | 4390,0 |
|  | Ք․ Մասիսի 3-րդ թաղամասի 16 շենքի բակի բարեկարգում | | | 9110,0 |
|  | Ք․ Մասիսի Ն/Թ 37 շենքի բակի բարեկարգում | | | 10565,0 |
|  | Ք․ Մասիսում փողոցային լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 69340,0 |
|  | Գ․Այնթապի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 1791,0 |
|  | Գ․ Հայանիստի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 19544,0 |
|  | Գ․ Մարմարաշենի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 14865,0 |
|  | Գ․ Նորաբացի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 12612,5 |
|  | Գ․ Նորամարգում արևային կայանի կառուցում | | | 6691,9 |
|  | Գ․ Ջրահովիտի գազաֆիկացում | | | 540,0 |
|  | Գ․ Այնթապի գազաֆիկացում | | | 6947,4 |
|  | Գ․ Դարբնիկի գազաֆիկացում | | | 371,0 |
|  | Գ․ Մարմարաշենի գազաֆիկացում | | | 650,0 |
|  | Գ․ Արևաբույրի գազաֆիկացում | | | 6288,1 |
|  | Գ․ Նորամարգի գազաֆիկացում | | | 15609,0 |
|  | Գ․ Ռանչպարի գազաֆիկացում | | | 28700,2 |
| **Ընդամենը** | | | | **249101,8** |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** | | | | |
| 1 | Ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | | | 23420,0 |
| 2 | Մասիս համայնքի ճանապարհների փոսային ընթացիկ նորոգում | | | 83262,8 |
| 3 | Ք․ Մասիսի Հերացու և Հանրապետության փող․խաչմերուկից մինչև 1-ին փող ճանապարհային հատվածի ջրահեռացման համակարգի և ասֆալտբետոնյա ծածկի հիմնանորոգում | | | 950,0 |
| 4 | Ք․ Մասիսի 6-րդ թ/մ 2-րդ փողոցի ընթացիկ նորոգում | | | 12487,8 |
| 5 | Ք․ Մասիսի Ն/թ 38 Ոստիկանություն տանող ճանապարհի և մայթի կառուցում | | | 16875,9 |
| 6 | Ք․ Մասիսի Մ/Կ 17 և 19 շենքերի բակ տանող ճանապարհի և մայթի կառուցում | | | 186820,1 |
| 7 | Գ․ Այնթապի ճանապարհի կառուցում | | | 8095,0 |
| 8 | Գ․ Արբաթի ճանապարհի կառուցում | | | 57491,0 |
| 9 | Գ․ Նոր Խարբերդի ճանապարհի կառուցում | | | 10045,6 |
| 10 | Գ․ Գեղանիստի ճանապարհի կառուցում | | | 1425,0 |
| 11 | Գ․ Հայանիստի ճանապարհի կառուցում | | | 27243,0 |
| 12 | Գ․ Նորաբացի ճանապարհի կառուցում | | | 3502,6 |
| 13 | Գ․ Սիսի ճանապարհի կառուցում | | | 3392,7 |
| 14 | Գ․ Արգավանդի ճանապարհի հիմնանորոգում | | | 10562,8 |
| 15 | Գ․ Մարմարաշենի ճանապարհի կոպճապատում | | | 3495,8 |
| 16 | Գ․ Սիփանիկի ճանապարհի հիմնանորոգում | | | 8310,0 |
| 17 | Գ․ Այնթապի ճանապարհի հիմնանորոգում | | | 23420,0 |
| **Ընդամենը** | | | | **430800,1** |
| **Ոլորտ 5. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | |
| **1** | 2022թ․ առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինանսական միջամտություն պահանջող ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | **0** |
| **Ընդամենը** | | | | **0** |
| **Ոլորտ 6.Կրթություն** | | | | |
|  | Ք․ Մասիսի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կառուցում | | | 137480,0 |
|  | Ք․ Մասիսի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում | | | 30856,9 |
|  | Ք․ Մասիսի նախկին մարզադպրոց, ՄՊՍԿ և ՔԿԳ մ/շ հիմնանորոգում և ջեռուցման համակարգի անցկացում | | | 18771,3 |
|  | Գ․ Խաչփարի դպրոցի ցանկապատի կառուցում | | | 9978,9 |
| **Ընդամենը** | | | | **197087,1** |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
|  | Ավելացնել համայնքապետարանի կողմից իրականացվող մշակութային միջոցառումների, համերգների, թատերական խմբերի, երգչախմբերի, փառատոնների թիվը | | | 24000,0 |
|  | Գ․ Սայաթ-Նովայի մշակույթի տան կառուցում | | | 84765,1 |
|  | Գ․ Դարակերտի միջոցառումների սրահի հիմնանորոգում | | | 2393,0 |
|  | Աջակցություն հայ առաքելական եկեղեցիներին | | | 2000,0 |
| **Ընդամենը** | | | | **113158,1** |
| **Ոլորտ 8. Առողջապահություն, հանգիստ, ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | |
| **1** | Ք․ Մասիսի Մ/Կ 17 շենքի բակում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում | | | 9400,0 |
| **2** | Մասիս համայնքում այգիների և խաղահրապարակների նստարանների ընթացիկ նորոգում | | | 1000,0 |
| **3** | Գ․ Հովտաշատի բուժամբուլատորիայի կառուցում | | | 31370,5 |
| **Ընդամենը** | | | | **41770,5** |
| **Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | |
|  | Աջակցություն ցուցաբերել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | | | 25000,0 |
|  | Փոխհատուցել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ուսման վարձավճարները | | | 4500,0 |
|  | Աջակցություն ցուցաբերել Արցախյան պատերազմներում զոհվածների և վիրավորում ստացածների ընտանիքներին | | | 6000,0 |
|  | Աջակցություն ցուցաբերել համայնքում գործող բարեգործական ճաշարաններին | | | 3000,0 |
| **Ընդամենը** | | | | **38500,0** |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն** | | | | |
| 1. | Գ․ Գեղանիստի ոռոգման ցանցի կառուցում | | | 12115,3 |
| 2. | Գ․ Խաչփարի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում | | | 36483,0 |
| 3․ | Գ․ Այնթապի 15 փողոցի խորքային պոմպի նորոգում | | | 1000,0 |
| **Ընդամենը** | | | | **49598,3** |
| **Ոլորտ 11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | |
| 1. | Ավելացնել համայքի կանաչ տարածքների մակերեսը | | | 6290,0 |
| 2. | Ավելացնել համայնքի սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքի մակերեսը | | | 22373,8 |
| 3․ | Թափառող շների վնաազերծում | | | 29716,5 |
| 4․ | Ախտահանում, մակաբույծների ոչնչացում | | | 1000,0 |
| Ընդամենը | | | | **59380,3** |
| **Ընդհանուրը** | | | | **1952800,4** |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ**

**Աղյուսակ 4․2022թ․ սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի հակիրճ նկարագիրը** | **Ծրագրի արժեքը արտահայտված տոկոսներով** | | | |
| **Պետության մասնաբաժինը** | **Համայնքի մասնաբաժինը** | **Այլ ներդրողներ** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեք** |
| 1 | Մասիս համայնքի բնակավայրերի փողոցների նորոգում ասֆալտապատմամբ | Ծրագրով նախատեսվում է Մասիս համայնքի 2 բնակավայրերում փողոցների նորոգում ասֆալտապատմամբ | 35 | 65 | 0 | 100 |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | | **Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը** | **Ցուցանիշ՝ բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ դրական** | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | | **Կապահովվի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը.**   1. **Համայնքի աշխատակազմի հաստիքների թիվը՝ 254,5** 2. **Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում** 3. **Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը՝ այո** 4. **Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը՝ 95%** 5. **Թափանցիկ կառավարման առկայութունը՝ այո** 6. **Հաշվետվողականության ապահովումը՝ այո** | **Ցուցանիշ՝ համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում** |
| Միջոցառումներ | | 1. **Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում** 2. **Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում** 3. **Աշխատակիցների վերապատրաստում** | **Ցուցանիշ՝ 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 848004,2 հազար դրամ**  **2. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք՝ http://www.masiscity.am/** |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  **Ոլորտային նպատակ՝ Աջակցություն պետության պաշտպանությանը** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1․ Աջակցել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների և մասնակիցների ընտանիքներին** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Աջակցել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 6000,0 հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | 1․Ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքների ցուցակների ճշտում  2․ Ռազմական գործողություններին մասնակիցների ընտանիքների ցուցակների ճշտում | | Ցուցանիշ՝ 1․ <<զոհվածների ընտանիքներ>> ՝  2․<<մասնակիցների ընտանիքներ>>՝ |
| Միջոցառումներ | Դրամական օգնության տրամադրում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 6000,0 հազար դրամ |
| **Ծրագիր 2․ Աջակցել զորահավաքի ժամանակ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ստորաբաժանումների աշխատանքներին** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Աջակցել զորահավաքի ժամանակ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ստորաբաժանումների աշխատանքներին | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 2600,0 հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Զորահավաքի ժամանակ զորահավաքային զորակոչի ենթակա քաղաքացիների ծանուցման ապահովում | | Ցուցանիշ՝ Ծանուցման ապահովման աշխատանքներից բավարարվածությունը |
| Միջոցառումներ | 1․ ծանուցման տեղամասերի աշխատանքների կազմակերպում  2․ ծանուցման տեղամասերը նյութատեխնիկական բազայով ապահովում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 2600,0 հազար դրամ |
| **Ծրագիր 3․ Բնակչության ազդարարման համար էլեկտրական շչակների ձեռք բերում և տեղադրում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Կատարել համապատասխան աշխատանքներ ազդարարման համար նախատեսված թվով 8 հատ էլեկտրական շչակներ ձեռք բերելու և տեղադրելու ուղղությամբ | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 3800,0 հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Արտակարգ իրավիճակների դեպքում բնակչությանը վտանգի ազդարարման մասին էլեկտրական շչակների առկայություն | | Ցուցանիշ՝ համայնքը կունենա 46 էլեկտրական շչակ /առկա քանակ՝38/ |
| Միջոցառումներ | 1․ Էլեկտրական շչակների ձեռք բերման կազմակերպում  2․Էլեկտրական շչակների տեղադրում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 3800,0 հազար դրամ |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  **Ոլորտային նպատակ՝ համայնքի կառուցապատում, բարեկարգում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մասիս համայնքի վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Մասիս համայնքի վարչական ապարատի շենքերի վիճակի բարելավում, այդ թվում գ․ Հայանիստի և գ․ Զորակի վարչական շենքերի նորոգում | | Ցուցանիշ՝ <<Ֆինանսավորում>>՝ 13255,9 հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Շենքերի անվտանգության աստիճանի բարձրացում և շահագործման ժամկետի երկարացում | | Ցուցանիշ՝ Աշխատակազմի և բնակիչների բավարարվածությունը աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | 1․ Առաջնահերթ վերանորոգման կարիք ունեցող շենքերի ընտրություն  2․Վերանորոգման ծրագրի կազմում  3․Շենքային պայմանների բարելավում | | Ցուցանիշ՝ <<Ֆինանսավորում>>՝ 13255,9 հազար դրամ |
| **Ծրագիր 2. Մասիս համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, ջրագծերի և կոյուղագծերի ընթացիկ նորոգում և բակային տարածքների բարեկարգում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Բնակարանային տնտեսության վիճակի բարելավում, երեխաների զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 44065,0 հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Շենքերի անվտանգության աստիճանի բարձրացում և շահագործման ժամկետի երկարացում, բակերի բարեկարգում | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | 1․Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում  2․ Բազմաբնակարան շենքերի ջրագծերի և կոյուղագծերի ընթացիկ նորոգում  3․ Նորոգման և բարեկարգման ենթակա շենքերի և բակերի ընտրություն, այդ թվում՝ ք․Մասիսի 3 թաղ․ թիվ 12 շենքի երեսպատում, թիվ 16 շենքի և Ն/Թ թիվ 37 շենքերի բակերի բարեկարգում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 44065,0 հազար դրամ |
| **Ծրագիր 3. Մասիս համայնքում փողոցային լուսավորման համակարգի և արևային կայանի կառուցում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Մասիս համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության ապահովում տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 124844,4 հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Համայնքի փողոցները կդառնան առավել անվտանգ, տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Մասիս համայնքում փողոցային լուսավորության անցկացում, այդ թվում՝ Այնթապ,Հայանիստ, Մարմարաշեն, Նորաբաց գյուղերում, գ․ Նորամարգում՝արևային կայանի տեղադրում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 124844,4 հազար դրամ |
| **Ծրագիր 4. Մասիս համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Մասիս համայնքի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում, կոմունալ պայմանների բարելավում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 65797,4 հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Կբարձրանա բնակչության կենսամակարդակը, համայնքը կդառնա գրավիչ ներդրողների համար | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Մասիս համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում՝ Ջրահովիտ, Այնթապ, Դարբնիկ, Մարմարաշեն, Արևաբույր, Նորամարգ, Ռանչպար գյուղերում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ 65797,4 հազար դրամ |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ**  **Ոլորտային նպատակ՝ համայնքի ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մասիս համայնքի ճանապարհների փոսային ընթացիկ նորոգման և կառուցման աշխատանքներ** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Բարելավել համայնքի ճանապարհային երթևեկության որակը, ապահովել անվտանգ երթևեկություն | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **430800,1** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Կբարձրանա համայնքի բնակչության,վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհների որակից | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Մասիս համայնքի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և կառուցում՝ այդ թվում, ք․ Մասիսի Հերացու և Հանր․ փող․ խաչմերուկից մինչև 1 փողոց տանող հատվածում,6–րդ թ/մ 2-րդ փողոցում, Ն/Թ թիվ 38 շենք տանող ճանապարհահատվածում, Մ/Կ թիվ 17 և 19 շենքեր տանող ճանապարհահատվածում, Արգավանդ, Արբաթ, Նոր Խարբերդ, Գեղանիստ, Հայանիստ, Նորաբաց, Սիս, Այնթապ, Մարմարաշեն, Սիփանիկ գյուղերի փողոցներում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **430800,1** հազար դրամ |
| **Ոլորտ 5.Առևտուր և ծառայություններ**  **Ոլորտային նպատակ՝ առևտրի և ծառայությունների ոլորտի ձեռնարկությունների գործունեության խթանում, գործարար միջավայրի բարելավում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1․ Ձեռնարկատիրության խթանում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Նպաստել համայնքում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող սուբյեկտների թվի ավելացմանը | | Ցուցանիշ՝ ձեռնարկությունների թիվը՝ 162, թիրախային՝ 200 | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ Արդյունք | Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավում | | Ցուցանիշ՝ բավարար |
| Միջոցառումներ | 1․ Տեղական տուրքերի և վճարների նպաստավոր քաղաքականության իրականացում  2․ Իրացման շուկաների ընդլայնման աջակցություն  3․ Համագործակցություն հարևան համայնքների հետ  4․ Աջակցություն արտադրանքի ցուցադրմանը | | Ձեռնարկությունների համար արտոնյալ ներդրումային ծրագրերի ձեռք բերում |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն**  **Ոլորտային նպատակը՝ նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Կրթական միջավայրի պայմանների բարելավում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների մատուցման համար շենքային բարենպաստ պայմաններ | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **197087,1** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Ապահովել համայնքում կրթական մասնաշենքերի ընթացիկ նորոգման, հիմնանորոգման, ցանկապատման աշխատանքների կատարումը | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Մասիս համայնքում կրթական մասնաշենքերի կառուցում, նորոգում, ցանկապատում, այդ թվում՝ ք․ Մասիսի թիվ 3 մանկապարտեզի կառուցում, թիվ 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգում, նախկին մարզադպրոցի, ՄՊՍԿ և ՔԿԳ մ/շ հիմնանորոգում և ջեռուցման անցկացում, գ․ Խաչփարի դպրոցի ցանկապատում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **197087,1** հազար դրամ |
| **Ծրագիր 2. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում և ծնողական վարձավճարների զեղչերի կիրառում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Բարձրացնել նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը, ապահովել մատչելի նախադպրոցական կրթություն սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար | | Ցուցանիշ՝  1․ կարևորել ծնողների կարծիքը  2․ զեղչերից օգտվող երեխաների քանակը՝ 208 | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Կավելանա նախադպրոցական կրթություն ստացող երեխաների թիվը, համայնքը կունենա ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | | Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայությունից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | 1․ՀՈԱԿ-ների կողմից առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների ներկայացում  2․ՀՈԱԿ-ին ֆինանսական միջոցների տրամադրում  3․ Արտոնություններից օգտվող երեխաների ցանկի ներկայացում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **1283,1** հազար դրամ |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  **Ոլորտային նպատակը՝ համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդների խնդիրների լուծում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի բարելավում, մշակութային միջոցառումների կազմակերպում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Ստեղծել հոգևոր-մշակութային կյանքին հաղորդակցվելու պայմաններ | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **26000,0** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Կակտիվանա համայնքում մշակութային միջավայրը, կավելանան համայնքում գործող խմբակների քանակը | | Ցուցանիշ՝ մասնակցության ապահովում |
| Միջոցառումներ | 1․Միջոցառումների ծրագրի կազմում  2․ Միջոցառման անցկացման վերաբերյալ իրազեկում  3․ Միջոցառումների մասնակիցների անվտանգության ապահովում  4․ Միջոցառումների անցկացում  5․ Աջակցություն հայ առաքելական եկեղեցիներին | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **26000,0** հազար դրամ |
| **Ծրագիր 2. Մշակութային միջավայրի պայմանների բարելավում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Ապահովել համայնքում մշակութային ծառայությունների մատուցման համար շենքային բարենպաստ պայմաններ | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **87158,1** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Ապահովել համայնքում մշակութային մասնաշենքերի կառուցման հիմնանորոգման, աշխատանքների կատարումը | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Մասիս համայնքում մշակութային մասնաշենքերի կառուցում, նորոգում, այդ թվում՝ գ․ Սայաթ-Նովայի մշակույթի տան կառուցում, գ․ Դարակերտի միջոցառումների սրահի հիմնանորոգում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **87158,1** հազար դրամ |
| **Ոլորտ 8. Առողջապահություն, հանգիստ, ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**  **Ոլորտային նպատակը՝ սպորտի զարգացման, առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի խրախուսում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցում և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | Ցուցանիշ՝ Մարզական խմբակներում երեխաների թվի աճ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Կավելանա համապատասխան որակավորում ունեցող միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու պատրաստ մարզիկների թիվը | | Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայությունից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | 1․ Սպորտային մրցումներում բարձր տեղեր զբաղեցրած մարզիկներին խրախուսում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **2500,0** հազար դրամ |
| **Ծրագիր 2․ Առողջապահական միջավայրի պայմանների բարելավում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Ապահովել գ․ Հովտաշատում առողջապահության համար շենքային բարենպաստ պայմաններ | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **31370,5** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Ապահովել գ․ Հովտաշատում բուժամբուլատորիայի կառուցման աշխատանքների կատարումը | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Մասիս համայնքի գ․ Հովտաշատում բուժամբուլատորիայի կառուցում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **31370,5** հազար դրամ |
| **Ծրագիր 3․Մասիս համայնքում այգու բարեկարգում և մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքները | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **10400,0** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Համայնքի բնակիչների հանգստի համար հարմար պայմանների ստեղծում | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Շինարարական աշխատանքների իրականացում՝  1․ Ք․ Մասիսի Մ/Կ թիվ 17 շենքի բակում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում  2․ Մասիս համայնքի այգիների բարեկարգում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **10400,0** հազար դրամ |
| **Ոլորտ 9 Սոցիալական պաշտպանություն**  **Ոլորտային նպատակը՝ համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Աջակցել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, Արցախյան պատերազմներում զոհվածների և վիրավորում ստացածների ընտանիքներին, բարեգործական ճաշարաններին, փոխհատուցել անապահով ընտանիքների երեխաների ուսման վարձը, | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **38500,0** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Սոցիալական լարվածության մեղմում, բարձրացնել տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | 1․Դրամական օգնության կարիք ունեցող ընտանիքների ցուցակների ճշտում  2․ Արցախյան պատերազմներում զոհվածների և վիրավորում ստացածների ընտանիքների ցուցակների ճշտում  3․ Աջակցություն բարեգործական ճաշարաններին  4․ Ուսման վարձի փոխհատուցման համար անապահով ընտանիքների երեխաների ցուցակների ճշտում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **38500,0** հազար դրամ |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն**  **Ոլորտային նպատակ՝ նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսական մասնագիտական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Աջակցել համայնքում ոռոգման խնդիրների լուծմանը՝ բարեկարգելով ոռոգման համակարգերը | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **49598,3** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Նորոգված և կառուցված ոռոգման ցանցերը կնպաստեն համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | Մասիս համայնքում ոռոգման ցանցի կառուցում գ․ Գեղանիստում, հիմնանորոգում՝ գ․ Խաչփարում, խորքային պոմպի նորոգում՝ գ․ Այնթապում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **49598,3** հազար դրամ |
| **Ոլորտ 11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  **Ոլորտային նպատակ՝ ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատ տարածքների խնամման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Բարձրացնել համայնքում աղբահանության աշխատանքների արդյունավետությունը, բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները և բնապահպանական միջավայրը | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **28663,8** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | 1․ Աղբահանության աշխատանքները առավել արդյունավետ կկազմակերպվեն  2․կբարելավի համայնքի սանիտարահիգիենիկ պայմանները  3․կավելանան համայնքի կանաչ տարածքները | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | 1․ Աղբարկղերի քանակի ավելացում  2․ Բնակչության իրազեկվածության բարձրացում  3․ Բնակչության առաջարկությունների քննարկում  4․ Ծառերի, թփերի տնկում  5․ Ծառերի, թփերի մշակում և խնամում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **28663,8** հազար դրամ |
| **Ծրագիր 2.Համայնքում թափառող շների ստերջացում, մակաբույծների ոչնչացում և ախտահանում** | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ | Կարգավորել թափառող շների, մակաբույծների հարցը | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **30716,5** հազար դրամ | Մասիսի համայնքապետարան | Մասիսի համայնքապետարան | 01․01․2022-31․12․2022 | Ֆինանսական միջոցների հավաքագրում |
| Միջանկյալ արդյունք | Կապահովվի համայնքում մարդկանց անվտանգ տեղաշարժը | | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքից՝ լավ |
| Միջոցառումներ | 1․ Թափառող շների ստերջացման կազմակերպում  2․ մակաբույծների ոչնչացման և ախտահանման աշխատանքների կատարում | | Ցուցանիշ՝ <<ֆինանսավորում>> ՝ **30716,5** հազար դրամ |

# 

# 3.Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | ք. Մասիս | 800 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -95809.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 2 | Գ․ Ազատաշենի վարչական շենք | Գ․ Ազատաշեն, 3 փող. 10/1 | 367,4 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 9850,0 հազար դրամ |
| 3 | Գ․ Այնթապի վարչական շենք | Գ․ Այնթապ, 6 փող. 47 | 295 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 4 | Գ․ Արբաթի վարչական շենք | Գ․ Արբաթ, 4 փող. 26 | 319,5 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 5 | Գ․ Արգավանդի վարչական շենք | Գ․ Արգավանդ, Կենտրոնական 2 փող. 5/1 | 200 | | լավ | Համայնքային սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք 56239,3 հազար դրամ |
| 6 | Գ․ Արևաբույրի վարչական շենք | Գ․ Արևաբույր, Երևան-Արտաշատ խճ. 14 | 246 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 7 | Գ․ Գետափնյայի վարչական շենք | Գ․Գետափնյա, 3 փող. 17 շենք | 82.6 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 8 | Գ․ Դաշտավանի վարչական/ Ակումբի շենք | Գ․ Դաշտավան, Գ.Տոնոյանի փող. 21 | 217 | | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 9375.0 հազար դրամ |
| 9 | Գ․ Դարակերտի վարչական շենք | Գ․ Դարակերտ, Հ․ Միրզոյանի փող. 49 | 300քմ | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 10 | Գ․ Դարբնիկի վարչական շենք | Գ․ Դարբնիկ, Կենտրոնական փող. 8 | 320 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 13314,0 հազար դրամ |
| 11 | Գ․ Զորակի վարչական շենք | Գ․ Զորակ, Տ. Մեծի փող. 40 | 397,5 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 12 | Գ․ Խաչփարի վարչական շենք | Գ․ Խաչփար, 7-րդ փող․ 6 շենք | 188.1 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 4440,0 հազար դրամ |
| 13 | Գ․ Հայանիստի վարչական շենք | Գ․ Հայանիստ, Էջմիածնի փող. 17 | 327.75 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 8240,7 հազար դրամ |
| 14 | Գ․ Հովտաշատի վարչական շենք | Գ․ Հովտաշատ, Բաղրամյանի փող. 96 | 207,4 | | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 18409,4 հազար դրամ |
| 15 | Գ․ Ղուկասավանի վարչական շենք | Գ․Ղուկասավան, Արամի փող. 29 | 368 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 16 | Գ․ Մարմարաշենի վարչական շենք | Գ․ Մարմարաշեն, Երևան-Արտաշատ խճղ. 57 | 196 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 17 | Գ․ Նիզամիի վարչական շենք | Գ․ Նիզամի, Սայաթ-Նովայի փող. 12 | 297,2 | | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 15455,0 հազար դրամ |
| 18 | Գ․ Նորաբացի վարչական շենք | Գ․ Նորաբաց, Կենտրոնական փող. 2/3 |  | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 19 | Գ․ Նորամարգի վարչական շենք | Գ․ Նորամարգ, Ազատության փող. 3 | 45,3 | բավարար | | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 13653,7 հազար դրամ |
| 20 | Գ․ Նոր Խարբերդի վարչական շենք | Գ․ Նոր Խարբերդ, Բաղրամյան փող. 10 | 305.83 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 21 | Գ․ Նոր Կյուրինի վարչական շենք | Գ․ Նոր Կյուրին, 1 փող. 11 | 200 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 27324,9 հազար դրամ |
| 22 | Գ․ Ջրահովիտի վարչական շենք | Գ. Ջրահովիտ, 6-րդ փող. 33 | 403,5 | | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 1400,4 հազար դրամ |
| 23 | Գ․ Ռանչպարի վարչական շենք | Գ․ Ռանչպար, 5-րդ փող. 9 | 301,0 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 24 | Գ․ Սայաթ-Նովայի վարչական շենք | Գ․ Սայաթ-Նովա, Չարենցի փող. 26 | 191,3 | | Վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք, 2854,0 հազար դրամ |
| 25 | Գ․ Սիսի վարչական շենք | Գ․ Սիս, Մասիսի խճղ 2 նրբ․ 2 | 250 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 26 | Գ․ Սիփանիկի վարչական շենք | Գ․ Սիփանիկ, 3-րդ փող. 1 | 118 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 27 | Էլ ենթակայան | ք. Մասիս | 223 | | բավարար | - |  |
| 28 | Ավանային քաղխորհրդի շենք | ք. Մասիս | 45 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-867.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 29 | Ք․ Մասիսի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 2013.9 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-29212.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 30 | Ք․ Մասիսի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 1931.9 | | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-33035.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 31 | Ք․ Մասիսի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 2834.4 | | շատ վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-70592.9 հազար ՀՀ դրամ |
| 32 | Ք․ Մասիսի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 1720.7 | | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-40766.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 33 | Ք․ Մասիսի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 2349.7 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-13528.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 34 | Ք․ Մասիսի թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 868.8 | | շատ վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-8431.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 35 | Նախկին մարզադպրոցի շենք (Մասիսի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենք և Մասիսի քաղաքային կենտրոնական գրադարան ՀՈԱԿ-ի շենք) | ք. Մասիս | 616 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-15301.7 հազար ՀՀ դրամ |
| 36 | Ք․Մասիսի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 1575.3 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-30743.5հազար ՀՀ դրամ |
| 37 | Ք․Մասիսի Արմեն Նազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենք | ք. Մասիս | 781.7 | | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-505526.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 38 | Գ․ Այնթապի մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Այնթապ, 6 փող. 45 շ․ | 1343 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 39 | Գ․ Նոր Խարբերդի երաժշտական դպրոցի շենք | Գ․ Նոր Խարբերդ, Բաղրամյանի փող. 6 | 300 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 40 | Գ․ Արբաթի երաժշտական դպրոցի շենք | Գ․ Արբաթի 5 փող. 1 շ. | 367,9 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 41 | Գ․ Արգավանդի երաժշտական դպրոցի շենք | Գ․ Արգավանդ, Կենտրոնական փող. 26 | 193 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 42 | Գ․ Արգավանդի <<Անահիտ>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Արգավանդի, Ս.Ս.Զ 19 | 315,5 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 43 | Գ․ Գեղանիստի <<Մանուշակ>> մանկապարտեզի շենք | Գ․ Գեղանիստ, 1 փող. 30 | 673.7 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 44 | Գ․ Դարակերտի <<Մանուշակ>> մանկապարտեզի շենք | Գ․ Դարակերտ, Հ․ Միրզոյանի փող. 50 | 541 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 45 | Գ․ Զորակի <<Մանուկների աշխարհ>> մանկապարտեզի շենք | Գ․ Զորակ, Տ. Մեծի փող. 42 | 577,7 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 46 | Գ․ Խաչփարի <<Ծիծեռնակ>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Խաչփար, 5 փող. 17 | 302 | | Լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 47 | Գ․ Հայանիստի մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Հայանիստ, Կ. Օրբելու փող. 1-ին նրբ. 1 | 353.9 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 48 | Գ․ Հովտաշատի <<Շուշան>> մանկապարտեզի շենք | Գ․ Հովտաշատ, Շահումյանի փող. 1 | 1175,9 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 49 | Գ․ Ղուկասավանի <<Սաթենի>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Ղուկասավան, 15 փող․ 2 | 630 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 50 | Գ․ Մարմարաշենի <<Մարմարիկ>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Մարմարաշեն, Երևան-Արտաշատ խճղ. 63 | 1196 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 51 | Գ․ Նոր Խարբերդի <<Արմենուհի և Մուշեղ Գյուլբենկյանների անվան>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Նոր Խարբերդ, Բաղրամյանի փող. 17/1 | 726,48 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 52 | Գ․ Նոր Կյուրինի մանկապարտեզի շենք | Գ․ Նոր Կյուրին, 1 փող. 11 | 280 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 53 | Գ․ Նորաբացի <<Ձնծաղիկ>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Նորաբաց, Երևանյան փող. 30 | 769,2 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 54 | Գ․ Նորամարգի <<Ծիածան>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Նորամարգ, 17 փող. | 651,9 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 55 | Գ․ Ջրահովիտի <<Մարիա>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Ջրահովիտ, 6 փող. 16 | 204 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 56 | Գ․ Ռանչպարի մանկապարտեզի շենք | Գ․ Ռանչպար, 5-րդ փող. 1 շ․ | 306,7 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 57 | Գ․ Սայաթ-Նովայի մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Սայաթ-Նովա, Չարենցի փող. 28 | 1162․2 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 58 | Գ․ Սիսի <<Անուշիկ>> մսուր-մանկապարտեզի շենք | Գ․ Սիս, Մասիսի խճուղի 24 | 1074,4 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 59 | Ք․Մասիսի մշակույթի տուն (կիսակառույց) | ք. Մասիս | 3157.2 | | շատ վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-39588.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 60 | Գ․ Այնթապի բուժամբուլատորիա | Գ․ Այնթապ, 6 փող․ 49 շ․ | 171,3 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 61 | Գ․ Արբաթի բուժամբուլատորիա | Գ․ Արբաթ, 4 փող. 19 շ․ |  | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 62 | Գ․ Արբաթի Ակումբ | Գ․ Արբաթ, 4 փող. 26 |  | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 63 | Գ․ Արգավանդի մշակույթի տուն | Գ․ Արգավանդ, Կենտրոնական 2 փող. 5 |  | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 64 | Գ․ Գեղանիստի մշակույթի շենք | Գ․ Գեղանիստ, 8 փող. 4 | 333.3 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 65 | Գ․ Գետափնյայի հանդիս. սրահ | Գ․ Գետափնյա, 3 փող․ 17/1 շենք | 121 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 66 | Գ․ Դաշտավանի բաղնիքի շենք | Գ․ Դաշտավան, Գ. Տոնոյանի փող. 41 | 205 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 67 | Գ․ Դարակերտում երկհարկանի շինություն | Գ․Դարակերտ, Կենտրոնական փող. 19 | 400 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 68 | Գ․ Դարակերտի մարզադաշտ | Գ․ Դարակերտ, Կենտրոնական փող. 137 | 10000 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 69 | Գ․ Զորակի ակումբ | Գ․ Զորակ, Տ.Մեծի փող. 26 | 256,5 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 70 | Գ․ Զորակի բուժկետ | Գ․ Զորակ, Տ.Մեծի փող. 38 | 67,0 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 71 | Գ․ Խաչփարի մշակույթի տուն | Գ․ Խաչփար, 7-րդ փող. 4 շ․ | 244.4 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 72 | Գ․ Խաչփարի բուժամբուլատորիա | Գ․ Խաչփար, 5-րդ փող. 2 շ․ | 189.6 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 73 | Գ․ Հայանիստ կաթսայատուն | Գ․ Հայանիստ, Էջմիածնի փող. 17 | 43.3 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 74 | Գ․ Հովտաշատի բուժամբուլատորիա | Գ․ Հովտաշատ, Բաղրամյանի փող. | 389,7 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 75 | Գ․Հովտաշատի ակումբի շենք | Գ․ Հովտաշատ, Բաղրամյանի փող. 100 | 399,4 | | վթարային | Համայնքի սեփականություն |  |
| 76 | Գ․ Ղուկասավանի ՏՏ կենտրոն | Գ․ Ղուկասավան, 15 փող․ 2 | 210 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 77 | Գ․ Մարմարաշենի մշակույթի տուն | Գ․ Մարմարաշեն, 5-րդ փող․ 4 | 680 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 78 | Գ․ Մարմարաշենի նախկին բաղնիքի շենք | Գ․ Մարմարաշեն, 37-րդ փող․ 14 | 254 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 79 | Գ․ Մարմարաշենի պահեստի շենք | Գ․ Մարմարաշեն, 36-րդ փող․ | 256 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 80 | Գ․ Մարմարաշենի ջրավազաններ | Գ․ Մարմարաշեն, Երևան-Մեղրի մայրուղի 11/1 | 690 | |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 81 | Գ․Նիզամիի ակումբի տուն | Գ․ Նիզամ, Սայաթ-Նովայի փող. 18 | 492,6 | | վթարային | Համայնքի սեփականություն |  |
| 82 | Գ․ Նոր Խարբերդի մշակույթի տուն /  Երաժշտական դպրոց | Գ․ Նոր Խարբերդ, Բաղրամյանի փող. 6 | 300 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 83 | Գ․ [Նոր Խարբերդի <<Գրիգոր Դավթյանի անվան >> մշակույթի տուն](https://www.facebook.com/%D5%86%D5%B8%D6%80-%D4%BD%D5%A1%D6%80%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4%D5%AB-%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80-%D4%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB-%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-603500566463945/) | Գ․Նոր Խարբերդ, Բաղրամյանի փող. 6 | 600 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 84 | Գ․ Նոր Խարբերդի մշակույթի տուն / Գրադարան | Գ․Նոր Խարբերդ, Բաղրամյանի փող. 6 | 100 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 85 | Գ․ Նորաբացի բացօթյա մշակույթի կենտրոն | Գ․ Նորաբաց, Կենտրոնական փող․ 2/2 |  | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 86 | Գ․ Նորամարգի մշակույթի տուն | Գ․ Նորամարգ |  | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 87 | Գ․ Ջրահովիտի հանգստի սենյակ | գ. Ջրահովիտ, 5-րդ փող․ 16 | 130 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 88 | Գ․ Ռանչպարի բուժամբուլատորիա | Գ․ Ռանչպար, 5-րդ փող. 22 | 77 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 89 | Գ․ Սիսի հանդիսությունների սրահ | Գ․ Սիս, Մասիսի խճղ․ 2 նրբ․ 1/1 | 200 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 90 | Գ․ Սիսի բուժամբուլատորիա | Գ․ Սիս, Մասիսի խճղ․ 2 նրբ․ 1 | 170 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 91 | Գ․ Սիփանիկի բուժկետ | Գ․ Սիփանիկ, 7-րդ փող. 1 | 60 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 92 | Բնակելի ֆոնդ(123 շենք) | Մասիս համայնք | 436409,0 | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք-159681.3 հազար ՀՀ դրամ |
| 93 | Ավտոտնակներ (2500 հատ) | Մասիս համայնք | 50000 | | բավարար | - |  |
| 94 | Մարզադաշտ (17 հատ) | Մասիս համայնք | 124800 | | վատ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 95 | Խաղահրապարակ (16 հատ) | Մասիս համայնք | 3200 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 96 | Հանգստի տաղավարներ (21 հատ) | Մասիս համայնք | 260 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 97 | Շատրվանող հորեր | Մասիս համայնք | 128 | | բավարար | - |  |
| 98 | Արտեզյան հոր | Մասիս համայնք | 176 | | բավարար | - |  |
| 99 | Հուշարձաններ | Մասիս համայնք | 27 | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 100 | Փողոցների գիշերային լուսավորվածության համակարգ | Մասիս համայնք | 17,5 կմ | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 101 | Լուսացույցեր և տեխնիկական այլ միջոցներ | Մասիս համայնք | 30 հատ | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 102 | Գազամատակարարման ցանց | Մասիս համայնք | 260 կմ | | լավ | - |  |
| 103 | Ջրամատակարարման ցանց | Մասիս համայնք | 203 կմ | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 200000.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 104 | Ոռոգման ցանց | Մասիս համայնք | 372.4 կմ | | վատ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 100000.0 հազար ՀՀ դրամ |
| 105 | Աղբատար մեքենա | Մասիս համայնք | 3 հատ | | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 13111.6 հազար ՀՀ դրամ |
| 106 | Աղբամաններ | Մասիս համայնք | 483 հատ | | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 107 | Ծառայողական մեքենաներ | ք. Մասիս | 27 հատ | | բավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 108 | Սարքեր, սարքավորումներ | ք. Մասիս | 12 հատ | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 109 | Երաժշտական դպրոցի գույք | ք. Մասիս | - | | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 110 | Այլ հիմնական միջոցներ (ք․Մասիսի Կենտրոնական հրապարակի շարժական բեմ, Կոմիտաս բազալտից, աղջկա դիմաքանդակ, Մասիս համայնքի քարտեզներ, տոնածառ) | ք. Մասիս |  | | լավ | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեքը 46540.1 հազար ՀՀ դրամ |
| 111 | Վարելահող | Մասիս համայնք | 1260,46 հա | |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 112 | Խոտհարք | Մասիս համայնք | 229,67 հա | |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 113 | Արոտ | Մասիս համայնք | 747,88 հա | |  | Համայնքի սեփականություն |  |
| 114 | Այլ հողատեսքեր | Մասիս համայնք | 1653,58 հա | |  | Համայնքի սեփականություն |  |

# 

# 4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրնրեր** | |
| 1. **Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, կառավարման ապարատի և ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանման ծախսեր | 848004,2 | | 848004,2 | - | | - | - | | - |
| **Ընդամենը՝** | | | **848004,2** | | 848004,2 | - | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցել զորահավաքի ժամանակ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ստորաբաժանումների աշխատանքներին | | | 2600,0 | 2600,0 | - | - | | - | - | |
|  | Մասիս համայնքում բնակչության ազդարարման էլեկտրական շչակների ձեռք բերում | | | 3800,0 | 3800,0 |  |  | |  |  | |
| **Ընդամենը** | | | | 6400,0 | 6400,0 | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Մասիս համայնքի վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգում | | | 6200,0 | 6200,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Զորակի վարչական շենքի առաջին հարկի և միջանցքի վերանորոգում | | | 1269,6 | 1269,6 | - | - | | - | - | |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ընթացիկ նորոգում | | | 10000,0 | 10000,0 | - | - | | - | - | |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի ջրագծերի և կոյուղագծերի ընթացիկ նորոգում | | | 10000,0 | 10000,0 | - | - | | - | - | |
|  | Ք․ Մասիսի 3-րդ թաղամասի թիվ 12 հանրակացարանի 40 մասնաշենքի դիմային հատվածի երեսպատում | | | 4390,0 | 4390,0 | - | - | | - | - | |
|  | Ք․ Մասիսի 3-րդ թաղամասի 16 շենքի բակի բարեկարգում | | | 9110,0 | 9110,0 | - | - | | - | - | |
|  | Ք․ Մասիսի Ն/Թ 37 շենքի բակի բարեկարգում | | | 10565,0 | 10565,0 | - | - | | - | - | |
|  | Ք․ Մասիսում փողոցային լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 69340,0 | 69340,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․Այնթապի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 1791,0 | 1791,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Հայանիստի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 19544,0 | 19544,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Մարմարաշենի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 14865,0 | 14865,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Նորաբացի փողոցների լուսավորման համակարգի կառուցում | | | 12612,5 | 12612,5 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Նորամարգում արևային կայանի կառուցում | | | 6691,9 | 6691,9 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Ջրահովիտի գազաֆիկացում | | | 540,0 | 540,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Այնթապի գազաֆիկացում | | | 6947,4 | 6947,4 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Դարբնիկի գազաֆիկացում | | | 371,0 | 371,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Մարմարաշենի գազաֆիկացում | | | 650,0 | 650,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Արևաբույրի գազաֆիկացում | | | 6288,1 | 6288,1 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Նորամարգի գազաֆիկացում | | | 15609,0 | 15609,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Ռանչպարի գազաֆիկացում | | | 28700,2 | 28700,2 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Հայանիստի վարչական շենքի հիմնանորոգում | | | 5786,3 | 5786,3 | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **249101,8** | **249101,8** | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | | | 23420,0 | 23420,0 | - | - | | - | - | |
| 2 | Մասիս համայնքի ճանապարհների փոսային ընթացիկ նորոգում | | | 83262,8 | 83262,8 | - | - | | - | - | |
| 3 | Ք․ Մասիսի Հերացու և Հանրապետության փող․ խաչմերուկից մինչև 1-ին փող․ ճանապարհային հատվածի ջրահեռացման համակարգի և ասֆալտբետոնյա ծածկի հիմնանորոգում | | | 950,0 | 950,0 | - | - | | - | - | |
| 4 | Ք․ Մասիսի 6-րդ թ/մ 2-րդ փողոցի ընթացիկ նորոգում | | | 12487,8 | 12487,8 | - | - | | - | - | |
| 5 | Ք․ Մասիսի Ն/թ 38 Ոստիկանություն տանող ճանապարհի և մայթի կառուցում | | | 16875,9 | 16875,9 | - | - | | - | - | |
| 6 | Ք․ Մասիսի Մ/Կ 17 և 19 շենքերի բակ տանող ճանապարհի և մայթի կառուցում | | | 186820,1 | 186820,1 | - | - | | - | - | |
| 7 | Գ․ Այնթապի ճանապարհի կառուցում | | | 8095,0 | 8095,0 | - | - | | - | - | |
| 8 | Գ․ Արբաթի ճանապարհի կառուցում | | | 57491,0 | 57491,0 | - | - | | - | - | |
| 9 | Գ․ Նոր Խարբերդի ճանապարհի կառուցում | | | 10045,6 | 10045,6 | - | - | | - | - | |
| 10 | Գ․ Գեղանիստի ճանապարհի կառուցում | | | 1425,0 | 1425,0 | - | - | | - | - | |
| 11 | Գ․ Հայանիստի ճանապարհի կառուցում | | | 27243,0 | 27243,0 | - | - | | - | - | |
| 12 | Գ․ Նորաբացի ճանապարհի կառուցում | | | 3502,6 | 3502,6 | - | - | | - | - | |
| 13 | Գ․ Սիսի ճանապարհի կառուցում | | | 3392,7 | 3392,7 | - | - | | - | - | |
| 14 | Գ․ Արգավանդի ճանապարհի հիմնանորոգում | | | 10562,8 | 10562,8 | - | - | | - | - | |
| 15 | Գ․ Մարմարաշենի ճանապարհի կոպճապատում | | | 3495,8 | 3495,8 | - | - | | - | - | |
| 16 | Գ․ Սիփանիկի ճանապարհի հիմնանորոգում | | | 8310,0 | 8310,0 | - | - | | - | - | |
| 17 | Գ․ Այնթապի ճանապարհի հիմնանորոգում | | | 23420,0 | 23420,0 | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **430800,1** | **430800,1** | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 5.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | 2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | - | - | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **-** | - | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 6.Կրթություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Ք․ Մասիսի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կառուցում | | | 137480,0 | 137480,0 | - | - | | - | - | |
|  | Ք․ Մասիսի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում | | | 30856,9 | 30856,9 | - | - | | - | - | |
|  | Ք․ Մասիսի նախկին մարզադպրոց, ՄՊՍԿ և ՔԿԳ մ/շ հիմնանորոգում և ջեռուցման համակարգի անցկացում | | | 18771,3 | 18771,3 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Խաչփարի դպրոցի ցանկապատի կառուցում | | | 9978,9 | 9978,9 | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **197087,1** | **197087,1** | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | |
|  | Ավելացնել համայնքապետարանի կողմից իրականացվող մշակութային միջոցառումների, համերգների, թատերական խմբերի, երգչախմբերի, փառատոնների թիվը | | | 24000,0 | 24000,0 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Սայաթ-Նովայի մշակույթի տան կառուցում | | | 84765,1 | 84765,1 | - | - | | - | - | |
|  | Գ․ Դարակերտի միջոցառումների սրահի հիմնանորոգում | | | 2393,0 | 2393,0 | - | - | | - | - | |
|  | Աջակցություն հայ առաքելական եկեղեցիներին | | | 2000,0 | 2000,0 |  |  | |  |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **113158,1** | **113158,1** | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 8. Առողջապահություն, հանգիստ, ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Ք․ Մասիսի Մ/Կ 17 շենքի բակում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում | | | 9400,0 | 9400,0 | - | - | | - | - | |
| **2** | Մասիս համայնքում այգիների և խաղահրապարակների նստարանների ընթացիկ նորոգում | | | 1000,0 | 1000,0 | - | - | | - | - | |
| **3** | Հովտաշատի բուժամբուլատորիայի կառուցում | | | 31370,5 | 31370,5 | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **41770,5** | **41770,5** | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն ցուցաբերել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | | | 25000,0 | 25000,0 | - | - | | - | - | |
|  | Փոխհատուցել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ուսման վարձավճարներ | | | 4500,0 | 4500,0 | - | - | | - | - | |
|  | Աջակցություն ցուցաբերել Արցախյան պատերազմներում զոհվածների և վիրավորում ստացածների ընտանիքներին | | | 6000,0 | 6000,0 | - | - | | - | - | |
|  | Աջակցություն ցուցաբերել համայնքում գործող բարեգործական ճաշարաններին | | | 3000,0 | 3000,0 | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **38500,0** | **38500,0** | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Գ․ Գեղանիստի ոռոգման ցանցի կառուցում | | | 12115,3 | 12115,3 | - | - | | - | - | |
| 2. | Գ․ Խաչփարի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում | | | 36483,0 | 36483,0 | - | - | | - | - | |
| 3 | Գ․ Այնթապի 15 փողոցի խորքային պոմպի նորոգում | | | 1000,0 | 1000,0 | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **49598,3** | **49598,3** | - | - | | - | - | |
| **Ոլորտ 11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ավելացնել համայնքի կանաչ տարածքների մակերեսը | | | 6290,0 | 6290,0 | - | - | | - | - | |
| 2. | Ավելացնել համայնքի սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքի մակերեսը | | | 22373,8 | 22373,8 | - | - | | - | - | |
| 3 | Թափառող շների վնաազերծում | | | 29716,5 | 29716,5 | - | - | | - | - | |
| 4 | Ախտահանում, մակաբույծների ոչնչացում | | | 1000,0 | 1000,0 | - | - | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **59380,3** | **59380,3** | **-** | - | | - | - | |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **Ցուցանիշի թիրախային արժեք /2022/** | **Ցուցանիշի փաստացի արժեք /2022/** | **Ցուցանիշի փաստացի շեղում /2022/** | **Ցուցանիշի շեղման մեկնաբանությունը** |
| **Համայնքի կայուն զարգացում** | | | | |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի նվազեցումը, արտահայտված տոկոսներով | **1** |  |  |  |
| Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսներով | **46** |  |  |  |
| Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսներով | 5 |  |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմի հաստիքների թիվը | 254,5 |  |  |  |
| Աշխատակազմի աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձարացում, % | 90 |  |  |  |
| Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Աշատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Պետության պաշտպանության իրականացման աջակցություն** | | | | |
| Ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների, վիրավորների և նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում /հազար դրամ/ | 6000,0 |  |  |  |
| Զորահավաքի ժամանակ զորակոչային և զորահավաքային համալրման աշխատանքների համար հատկացված աջակցությունը /հազար դրամ/ | 2600,0 |  |  |  |
| Զորահավաքային համալրման ծանուցման ապահովման աշխատանքներից բավարարվածությունը | բավարար |  |  |  |
| Բնակչության ազդարարման էլեկտրական շչակների ձեռք բերում /թվով 8 հատ/, արտահայտված հազար դրամ | 3800,0 |  |  |  |
| **Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում** | | | | |
| Համայնքում արտադրական, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը | 162 |  |  |  |
| **Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | | | | |
| Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը | **2212** |  |  |  |
| Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | լավ |  |  |  |
| Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը | **912** |  |  |  |
| Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրոցական կրթությունից | լավ |  |  |  |
| Մանկապարտեզների շենքերի կառուցում, ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռք բերում, արտահայտված հազար դրամ | 168336,9 |  |  |  |
| Մարզադպրոցի, ՄՊՍԿ և ՔԿԳ մասնաշենքերի հիմնանորոգում, արտահայտված հազար դրամ | 18771,3 |  |  |  |
| Դպրոցի ցանկապատում /գ․ Խաչփար/, արտահայտված հազար դրամ | 9978,9 |  |  |  |
| Մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարների զեղչերից օգտվող երեխաների թիվը | 208 |  |  |  |
| **Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | |
| Համայնքապետարանի կողմից իրականացվող մշակութային միջոցառումների, համերգների, թատերական խմբերի, երգչախմբերի, փառատոնների համար նախատեսված ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 24000,0 |  |  |  |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների և պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված տոկոսներով | 590 |  |  |  |
| Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից | լավ |  |  |  |
| Համայնքային գրադարանի առկայություն /քանակը/ | 1 |  |  |  |
| Մշակութային մասնաշենքերի կառուցում, հիմնանորոգում, արտահայտված հազար դրամ | 87158,1 |  |  |  |
| Օժանդակություն հայ առաքելական եկեղեցիներին | 2000,0 |  |  |  |
| **Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի, հանգստի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում** | | | | |
| Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվը | 19 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվը | 12 |  |  |  |
| Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թիվը | 256 |  |  |  |
| Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից | Բավարար |  |  |  |
| Մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում /ք․ Մասիս/, արտահայտված հազար դրամ | 9400,0 |  |  |  |
| Մասիս համայնքում այգիների և խաղահրապարակների բարեկարգում, արտահայտված հազար դրամ | 1000,0 |  |  |  |
| Բուժամբուլատորիայի կառուցում /գ․ Հովտաշատ/, արտահայտված հազար դրամ | 31370,5 |  |  |  |
| **Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն և բարեգործության խթանում** | | | | |
| Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության իրականացում, արտահայտված հազար դրամ | 25000,0 |  |  |  |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ուսման վարձի փոխհատուցում, արտահայտված հազար դրամ | 4500,0 |  |  |  |
| Ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների, վիրավորում ստացածների և նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում /հազար դրամ/ | 6000,0 |  |  |  |
| Աջակցություն համայնքում գործող բարեգործական ճաշարաններին | 3000,0 |  |  |  |
| **Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը խթանում** | | | | |
| Համայնքում ոռոգման ցանցերի կառուցում, հիմնանորոգում /գ․ Գեղանիստ և գ․ Խաչփար/, արտահայտված հազար դրամ | 48598,3 |  |  |  |
| Համայնքում պոմպային հորի նորոգում /գ․ Այնթապ/, արտահայտված հազար դրամ | 1000,0 |  |  |  |
| **Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում, կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում** | | | | |
| Համայնքում գլխավոր հատակագծի առկայություն | Առկա |  |  |  |
| Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության առկայություն | առկա |  |  |  |
| Մասիս համայնքի վարչական շենքերի նորոգում, արտահայտված հազար դրամ | 13255,9 |  |  |  |
| Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, ջրագծերի, կոյուղագծերի նորոգում, բակային տարածքների բարեկարգում /ք․ Մասիս/, արտահայտված հազար դրամ | 44065,0 |  |  |  |
| Համայնքում առկա բազմաբնակարան շենքերի քանակի հարաբերությունը համայնքում առկա բազմաբնակարան շենքերի բնակ․ մակերեսին | 123/436409 |  |  |  |
| Համայնքի բարեկարգ բակերի թվի հարաբերությունը բակերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսներով | 70 |  |  |  |
| Մասիս համայնքում փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում /Ք․ Մասիս, գյուղեր՝ Այնթապ, Հայանիստ, Մարմարաշեն, Նորաբաց/, արտահայտված հազար դրամ | 118152,5 |  |  |  |
| Մասիս համայնքում /գ․ Նորամարգ/ արևային կայանի կառուցում /հազ դրամ/ | 6691,9 |  |  |  |
| Մասիս համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում /գյուղեր՝ Ջրահովիտ, Այնթապ, Դարբնիկ, Մարմարաշեն, Արևաբույր, Նորամարգ, Ռանչպար/ արտահայտված հազար դրամ | 59105,5 |  |  |  |
| Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների տարեկան աճի համար նախատեսված ֆինանսավորում, արտահայտված հազար դրամ | 22373,8 |  |  |  |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից | Լավ |  |  |  |
| Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճի համար նախատեսված ֆինանսավորում, արտահայտված հազար դրամ | 6290,0 |  |  |  |
| Համայնքում թափառող շների ստերջացում, ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 29716,5 |  |  |  |
| Համայնքում ախտահանում, մակաբույծների ոչնչացման միջոցառումների կազմակերպում, ֆինանսավորումը արտահայտված հազար դրամ | 1000,0 |  |  |  |
| **Տրանսպորտ, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում** | | | | |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքից | բավարար |  |  |  |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքային ճանապարհների որակից | բավարար |  |  |  |
| Մասիս համայնքի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում, հիմնանորոգում, կառուցում, կոպճապատում /Ք․ Մասիս, գյուղեր՝ Այնթապ, Արբաթ, Արգավանդ, Նոր Խարբերդ, Գեղանիստ, Հայանիստ, Նորաբաց, Սիս, Մարմարաշեն, Սիփանիկ/, արտահայտված հազար դրամ | 430800,1 |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)